**План-график реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  | Суть мероприятия | Сроки  |
| 1 | Размещение информации о проекте в различных источниках | Информирование заинтересованных лиц о начале реализации проекта, размещение информации на официальном сайте Комитета образования городского округа «Город Чита», МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», портале «Чита сейчас» | Август 2021 г. |
| 2. | Разработка и распространение положений комплексной игры «Юнармейский азимут» | Разработка положений по каждому виду мероприятий игры, создание и печать сборника положений для каждой команды. Распространение положений среди потенциальных участников игры | Сентябрь2021  |
| 3. | Прием заявок на участие в комплексной игре «Юнармейский азимут» | Формирование реестра участников игры, создание закрытой группы в социальной сети «В контакте», для общения участников и размещения материалов для подготовки к игре и дистанционных консультаций | Сентябрь 2021 |
| 4. | Проведение учебно-тренировочного слета | Открытие комплексной игры «Юнармейский азимут». Проведение мастер-классов по видам соревнований, которые будут проводиться в течение года. Тренировки по основам туризма и проведение мини-соревнований по основам туризма.  | Сентябрь 2021 г. |
| 5.  | Размещение информации по итогам проведения учебно-тренировочного слета | Формирование общей рейтинговой таблицы, размещение информации о проведенном мероприятии на официальном сайте Комитета образования городского округа «Город Чита», МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», портале «Чита сейчас» | Сентябрь 2021 г. |
| 6.  | Подготовка и проведение соревнований по ориентированию на местности | Подготовка и распространение среди участников пособий для подготовки к соревнованиям, проведение тренировочного дня, проведение соревнований по ориентированию на местности | Октябрь 2021 г |
| 7. | Размещение информации по итогам соревнований по ориентированию на местности | Формирование общей рейтинговой таблицы, размещение информации о проведенном мероприятии на официальном сайте Комитета образования городского округа «Город Чита», МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», портале «Чита сейчас» | Октябрь 2021 г. |
| 8. | Подготовка и проведение Контрольного краеведческого маршрута | Подготовка и распространение материалов для подготовки к мероприятию. Проведение консультативных занятий для участников. Проведение контрольного краеведческого маршрута  | Ноябрь 2021 |
| 9.  | Размещение информации по итогам проведения Контрольного краеведческого маршрута | Формирование общей рейтинговой таблицы, размещение информации о проведенном мероприятии на официальном сайте Комитета образования городского округа «Город Чита», МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», портале «Чита сейчас» | Ноябрь 2021 г. |
| 10. | Подготовка и проведение соревнований по пулевой стрельбе и сборке-разборке АК-74 | Проведение тренировочно-консультационных занятий. Проведение соревнований по пулевой стрельбе и сборке-разборке АК-74 | Декабрь 2021 – февраль 2022 |
| 11. | Размещение информации по итогам проведения соревнований по пулевой стрельбе и сборке-разборке АК-74 | Формирование общей рейтинговой таблицы, размещение информации о проведенном мероприятии на официальном сайте Комитета образования городского округа «Город Чита», МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», портале «Чита сейчас» | Февраль 2022 г. |
| 12. | Подготовка и проведение игры на местности «Тропой юнармейца» | Цель игры отработка навыков, полученных в результате участия на предыдущих играх. Игра строится на основе ориентирования. При подготовке к игре проводятся учебно-тренировочные занятия. | Март 2022 г. |
| 13.  | Размещение информации по итогам проведения игры на местности «Тропой юнармейца» | Формирование общей рейтинговой таблицы, размещение информации о проведенном мероприятии на официальном сайте Комитета образования городского округа «Город Чита», МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», портале «Чита сейчас» | Март 2022 г. |
| 14. | Проведение финальной игры «Юнармейский азимут» | Распределение участников на группы в соответствии с общей рейтинговой таблицей. Проведение финальной игры по группам. Награждение участников. | Апрель 2022 г. |