Приложение к протоколу коллегии

от 05 декабря 2016 года № 5

Дорожная карта реализации Программы развития МАУ «ГНМЦ» на 2017-2022гг.

| Наименование мероприятия |  | январь | февраль |  | март |  |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Ожидаемые результаты |  |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительный этап (2017 г.) Режим развития Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка к лицензированию программы развития МАУ «ГНМЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение образовательной лицензии на Программу развития МАУ «ГНМЦ» |  | Директор МАУ «ГНМЦ», начальники отделов МАУ «ГНМЦ» |  |
| Разработка локальных документов по всем направлениям деятельности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданы локальные документы по всем направлениям деятельности, разработаны положения |  | Директор МАУ «ГНМЦ», начальники отделов МАУ «ГНМЦ» |  |
| Организация методической работы в режиме функционирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны программы повышения квалификации педагогов, программы методического сопровождения |  | Директор МАУ «ГНМЦ», начальники отделов МАУ «ГНМЦ» |  |
| Разработка программ методического, психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны программы методического, психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО |  | Директор МАУ «ГНМЦ», начальники отделов МАУ «ГНМЦ» |  |
| Создание системы независимой оценки качества работы муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны локальные документы, создана рабочая группа, введена новая ставка «оператор независимой оценки качества образования» |  | Директор МАУ «ГНМЦ», ИКТ отдел МАУ «ГНМЦ», отдел ППМСС МАУ «ГНМЦ» |  |
| Обновление сайта ГНМЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работа обновленного сайта |  | Издательский отдел МАУ «ГНМЦ», отдел ИКТ МАУ «ГНМЦ» |  |
| Основной этап (2017-2022) Режим фукционирования Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программ метапредмедных, предметных модулей и кейсов в рамках требований Профессионального стандарта педагога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализованы все программы метапредмедных, предметных модулей и кейсов |  |  |  |  | МАУ «ГНМЦ» |
| Повышение квалификации ЗДУВР: «Функционирование образовательного учреждения в условиях ФГОС (методический аспект)» | 2016-2017 уч.год |  |  | 2016-2017 уч.год |  | 2016-2017 уч.год | 2016-2017 уч.год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение сертификата о прохождении программы повышения квалификации ЗДУВР |  |  |  |  | Отдел ОМО МАУ «ГНМЦ» |
| Реализация программ методического, психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализованы программы методического, психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО |  |  |  |  | Директор МАУ «ГНМЦ», начальники отделов МАУ «ГНМЦ» |
| Реализация программы: «Русский язык как средство межнационального общения в полиэтническом обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа реализована |  |  |  |  | ОМО МАУ «ГНМЦ» |
| Научно-методическое обеспечение инновационой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества инновационных проктов, ведущего к увеличению процента педагогов, занимающихся инновационной деятельностью |  |  |  |  | МАУ «ГНМЦ» |
| Создание стажировочных площадок в ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открытие практико-ориентированных стажировочных площадок различной тематики |  |  |  |  | МАУ «ГНМЦ» ОУ г. Читы |
| Повышение профессиональной компетентности методистов через межкурсовую подготовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня профессиональной компетентности методистов |  |  |  |  | Директор МАУ «ГНМЦ», начальники отделов |
| Работа в качестве оператора независимой оценки качества работы муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана система независимой оценки качества работы муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность |  |  |  |  | Директор МАУ «ГНМЦ», ИКТ отдел МАУ «ГНМЦ», отдел ППМСС МАУ «ГНМЦ» |
| 3.Аналитический этап (2022 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг успешности реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Список несоответствий | Директор МАУ «ГНМЦ», начальники отделов |  |